Cómo abrir la empresa y venderle al Estado

Ferreira Salud Digital · SIVEC — requisitos, orden de los trámites, posicionamiento y lo que falta · preparado el 26/09/2026

Guía de trabajo para revisar con el abogado y el contador. Los montos cambian: lo resaltado así se confirma en cada oficina antes de pagar.

# 1. El orden de los trámites

| # | Dónde | Qué se obtiene | Tiempo aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SENAPI | Registro del SIVEC (derecho de autor) y búsqueda de la marca. Antes de mostrar el sistema a otros compradores. (Carpeta aparte.) | 1–2 meses |
| 2 | SEPREC | Control de homonimia: reserva del nombre "Ferreira Salud Digital S.R.L." | 1 día hábil |
| 3 | Notaría de fe pública | Escritura de constitución (SRL) y poder del representante legal | 1–2 semanas |
| 4 | Impuestos Nacionales (SIN) | NIT y facturación electrónica (SIAT) | 1–2 semanas |
| 5 | SEPREC | Matrícula de comercio | 1–2 semanas |
| 6 | Banco (Banco Unión recomendado) | Cuenta corriente de la empresa: ahí paga el Estado por SIGEP | 1 semana |
| 7 | Gobierno Municipal de Santa Cruz | Licencia de funcionamiento de la oficina | 2–4 semanas |
| 8 | SICOES | RUPE: registro de proveedor del Estado | 1–3 días |
| 9 | Ministerio de Trabajo, Caja de Salud, Gestora Pública | Registro de empleador (ROE) y seguridad social, cuando se contrate personal | Al contratar |
| 10 | NIC Bolivia (ADSIB) | Dominio sivec.bo y/o enlaceclinico.com.bo | 1 semana |

# 2. Qué tipo de empresa

| Opción | A favor | En contra |
| --- | --- | --- |
| S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada) | Protege el patrimonio personal: si hay una multa o un reclamo en un contrato, responde la empresa, no la casa del socio. Da más confianza al Estado. | Necesita al menos 2 socios y escritura notarial. Más trámites y contador desde el inicio. |
| Empresa unipersonal (comerciante individual) | Rápida y barata; un solo dueño. | Responde con todo el patrimonio personal. Menos imagen para contratos grandes. |

Recomendación: S.R.L. con el autor como socio mayoritario (por ejemplo 90 %) y un socio de confianza con el resto. El SIVEC no se aporta a la sociedad: queda del autor y la empresa lo explota con una licencia exclusiva (ver la carpeta del SENAPI). Así, si un socio sale, el sistema no se va con él.

## Nombre de la empresa

- Ferreira Salud Digital S.R.L. (elegido por el autor): lleva el apellido del autor, deja clara la autoría y dice lo que hace la empresa. Marca corta para logo y redes: Ferreira Salud. El producto sigue siendo SIVEC.

- Alternativas por si no pasa la homonimia: Ferreira Salud S.R.L., Ferreira HealthTech S.R.L.

- Logo: carpeta docs/marca (versión clara, oscura e ícono). La marca del producto sigue siendo SIVEC.

## Objeto social (texto para la escritura)

La sociedad tiene por objeto: el desarrollo, licenciamiento, implementación, alojamiento, mantenimiento y soporte de programas de ordenador y sistemas de información, en especial para el sector salud; la prestación de servicios de software como servicio, procesamiento y gestión de datos, capacitación, asesoramiento técnico y consultoría en salud digital; la comercialización de equipos y accesorios informáticos relacionados; y toda actividad conexa, pudiendo contratar con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

# 3. Requisitos de cada trámite

## 3.1 SEPREC (Registro de Comercio)

- Portal tramites.seprec.gob.bo, con la Ciudadanía Digital del representante legal.

- Control de homonimia (formulario virtual y pago): en unas 8 horas hábiles avisa por correo si el nombre está libre y lo reserva.

- Inscripción de la S.R.L.: testimonio de la escritura de constitución, poder notarial del representante legal, balance de apertura firmado por contador, cédulas de los socios, y los pagos. Confirmar la lista exacta en seprec.gob.bo, trámite de SRL.

- Después se presenta la documentación en una plataforma del SEPREC y se obtiene la matrícula de comercio.

## 3.2 Impuestos Nacionales: NIT y facturación

- Requisitos habituales: testimonio de constitución, poder y cédula del representante legal, factura de luz del domicilio fiscal, croquis, correo y celular. Confirmar en una oficina del SIN o en impuestos.gob.bo.

- Actividad económica: programación informática y consultoría (principal) y procesamiento de datos y hospedaje (secundaria).

- Régimen general: IVA 13 %, IT 3 % (mensuales) e IUE 25 % (anual). El contador presenta las declaraciones.

- Facturación electrónica en el SIAT: sin factura no se cobra al Estado.

Los precios al Estado se ofertan con todos los impuestos incluidos. De US$ 100 facturados quedan unos US$ 84 después de IVA e IT, y sobre la utilidad se paga el IUE. Decidir con el contador si los precios del contrato ya incluyen impuestos (así están escritos en el modelo de contrato).

## 3.3 SICOES: RUPE (proveedor del Estado)

- Registro en línea en www.sicoes.gob.bo, en dos etapas: datos de la empresa y del representante legal; luego se activa la cuenta por correo.

- Se necesita: NIT, matrícula de comercio, correo, cuenta bancaria y poder facturar.

- El certificado RUPE es obligatorio para firmar contratos de más de Bs 20.000.

- Para presentar propuestas: formularios del documento base de contratación (DBC), experiencia (carta de conformidad del C.S. San Luis / Red Centro), hoja de vida del personal y, según el monto, boleta de garantía o póliza de seriedad y de cumplimiento.

## 3.4 Cuando se contrate personal

- Ministerio de Trabajo: Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), contratos visados y planillas.

- Caja Nacional de Salud (u otra caja): afiliación del empleador y de los trabajadores.

- Gestora Pública de la Seguridad Social: aportes de largo plazo.

- Todo el personal firma confidencialidad y cesión de lo que desarrolle para el SIVEC (modelo en el contrato de trabajo).

## 3.5 Dominio de internet

- sivec.bo y enlaceclinico.com.bo en NIC Bolivia (ADSIB). El ".com.bo" pide documentos de la empresa (NIT/matrícula).

- Conviene registrar también sivec.com.bo para que nadie lo tome.

# 4. Software libre en el Estado (importante para vender)

El Decreto Supremo 1793 y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (AGETIC) piden a las entidades públicas priorizar software libre; para comprar licencias de software propietario deben pedir conformidad a la ADSIB con un informe técnico. Cómo nos posicionamos:

- Vendemos un servicio (implementación, alojamiento, soporte, capacitación y actualizaciones), no una licencia en caja.

- Toda la tecnología de base es abierta: PostgreSQL, HTML5, estándares web. Los datos son de la entidad y se entregan en formato abierto (CSV/SQL) cuando lo pidan.

- Se puede instalar en un servidor del Estado si lo exigen.

- Preparar una ficha técnica de una página para la ADSIB/AGETIC con esos puntos, por si la entidad la necesita.

# 5. Posicionamiento

| En una frase | SIVEC es el circuito digital del tamizaje de cáncer de cuello uterino: ninguna mujer positiva sin seguimiento. |
| --- | --- |
| Para quién | Gobierno Municipal (1er nivel), Gobernación/SEDES (2º, 3er y 4º nivel), Programa de Cáncer, Redes de salud. Después: clínicas y seguros privados. |
| El problema | Libros y planillas, resultados que no llegan, positivas que nadie busca, cinco veces el mismo dato, informes a mano. |
| Lo que nos diferencia | Hecho por un médico de la atención primaria; ya funciona en el C.S. San Luis con datos reales; une centro, laboratorio y hospital con línea de tiempo; autotoma de VPH; lotes con código de barras; tablero en vivo para la red. |
| No competimos con el Ministerio | SOAPS/SICE son el expediente general. SIVEC es el circuito que falta del tamizaje y exportará al SNIS para no digitar dos veces. |
| Prueba | Números reales de San Luis (tomas registradas, 100 % enviadas, resultados entregados, positivas identificadas). |
| Precio | 1er nivel US$ 100/mes; 2º nivel US$ 250/mes; 3er nivel, laboratorio y Oncológico US$ 501/mes. En la Red Centro sale ≈ Bs 29 por toma. |
| Dónde nos ven | Presentación en vivo (modo presentación), reuniones con SEDES y Red, congresos de ginecología y salud pública, LinkedIn, sitio sivec.bo. |

# 6. Base de datos: pasar a Supabase Pro

- Crear en Supabase una organización "Ferreira Salud Digital" con el correo de la empresa y transferir ahí el proyecto actual (hoy está en el correo personal).

- Pasar la organización al plan Pro (US$ 25/mes + cómputo según tamaño). Activar el límite de gasto (spend cap) para evitar sorpresas.

- Ver la región del proyecto: lo ideal es São Paulo (sa-east-1). Si está en otra, planificar la migración antes de sumar centros.

- Copias: Pro guarda 7 días de copias diarias. Sumar una copia semanal externa automática (otro proveedor).

- Pagar con una tarjeta que permita compras internacionales en dólares (en Bolivia muchos bancos las limitan): confirmar con el banco antes.

- Guardar la clave de administración del proyecto (service_role) solo en el gestor de contraseñas; nunca en el sistema ni en el sitio.

# 7. Lo que todavía falta (y se suele olvidar)

| Tema | Qué hacer |
| --- | --- |
| Carta de conformidad del piloto | Pedir al director del C.S. San Luis / Red Centro una carta que diga que el SIVEC funciona y sus resultados. Es la experiencia que pide el SICOES. |
| Autorización para usar los números de San Luis | Los datos son del Estado: pedir permiso por escrito para mostrarlos en presentaciones. |
| Términos de uso y política de privacidad | Publicarlos en el sitio y aceptarlos en el primer ingreso. |
| Consentimiento de la paciente | Ya existe el consentimiento de Telesalud; revisar con el abogado que cubra el registro digital y el intercambio entre establecimientos (Constitución, art. 21 y 130; normas del expediente clínico). |
| Acuerdo de confidencialidad | Para todo socio, empleado, contador y abogado que vea el código o los datos. |
| Depósito del código fuente | Guardar cada versión con fecha (GitHub privado + copia sellada en notaría una vez al año). Sirve de prueba de autoría. |
| Plan ante incidentes | Qué hacer si se cae el sistema o hay una filtración: a quién avisar, en cuánto tiempo. |
| Seguro | Responsabilidad civil profesional / ciber, cuando haya contratos grandes. |
| Exportación al SNIS/SOAPS | La primera pregunta del Ministerio. Planificarla antes de ampliar. |
| Modo sin internet | Para provincias alejadas con mala conexión. |
| Soporte | Número de WhatsApp de la empresa, horario y responsable. |
| Contador | Desde el primer mes: declaraciones mensuales aunque no haya ventas. |

# Fuentes

- SEPREC · Trámite de SRL: seprec.gob.bo/index.php/tramite2/

- SICOES · Guía RUPE para empresas: sicoes.gob.bo/portal/docs/manualRupeEmpresa.pdf

- Decreto Supremo 1793 (software libre, art. 23): lexivox.org/norms/BO-DS-N1793.html

- AGETIC · Plan de Implementación de Software Libre: agetic.gob.bo

- Bolivia Emprende · guías de marca y propiedad industrial: boliviaemprende.com